Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство сетей 10 кВ для подключения супербыстрого электрозарядного комплекса «Остановочный пункт «Вокзал».

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 12.12.2022 по 25.01.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 26.01.2023 по 24.02.2023 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 19.12.2022 по 27.02.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | с 27.02.2023 по 01.03.2023 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | март 2023 – апрель 2023 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждения отчета об ОВОС (при необходимости) | март 2023 – апрель 2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | апрель 2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | апрель 2023 – май 2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | май 2023 – июнь 2023 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Заказчик планируемой деятельности:

Филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго",  220012, г.Минск, 
ул. Академическая, 24 тел.:(+375 17) 292-05-62, факс: (+375 17) 331-39-03 , электронный адрес: info@minks.by

Планируемая деятельность по объекту: «Строительство сетей 10 кВ для подключения супербыстрого электрозарядного комплекса «Остановочный пункт «Вокзал» разработана на основании задания на проектирование.

Проектируемый объект расположен в г. Минске. Проектируемые инженерные сети предусмотрены вдоль существующих улиц и проездов, а также на землях свободных от застройки. Общая площадь земельного участка согласно акту выбора – 3,66 га.

Проектом предусмотрено строительство сетей для подключения супербыстрого электрозарядного комплекса «Остановочный пункт «Вокзал».

В рамках проектирования предусмотрено:

– устройство распределительной трансформаторной подстанции (РТП);

– прокладка кабеля W1;

– устройство наружных сетей связи V0;

– благоустройство территории РТП №1;

– восстановление благоустройства и озеленения после прокладки проектируемых сетей.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант I – размещение сетей для подключения супербыстрого электрозарядного комплекса в увязке со сложившейся исторической застройкой на отведенном земельном участке согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, подвод инженерных сетей согласно выданным техническим условиям с подключением в обозначенных точках, благоустройство прилегающей территории.

Вариант II — размещение сетей с отведением нового земельного участка с устройством нового проезда.

Вариант III — «нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Выбор варианта размещения:

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, работы ведутся согласно акту выбора места размещения земельного участка;

— минимизируется необходимость удаления объектов растительного мира;

— минимизируется срезка плодородного слоя почвы.